## 合同台账
合同编号 | 对方主体 | 金额（万元） | 状态
XC-HT-2025-041 | 蓝鲸数据（厦门） | 120 | 履行中
XC-CG-2026-014 | 中科智联（武汉） | 468 | 履行中
XC-HT-2026-027 | 维智科技 | 128 | 履行中
汇总 | 在册合同 187 份 |  | 高风险 3 份

## 履约节点
合同编号 | 节点 | 计划日期 | 状态
XC-CG-2026-014 | 第二批设备到货 | 2026-10-15 | 未开始
XC-CG-2026-014 | 终验 | 2026-11-30 | 未开始
XC-HT-2026-027 | 年度服务评价 | 2026-12-20 | 未开始
汇总 | 待履约交付节点共 14 个

## 风险清单
编号 | 风险描述 | 等级 | 责任人
R-01 | 设备到货进度存在延期风险 | 高 | 陈斌
R-02 | 服务级指标口径双方理解不一致 | 高 | 王倩
R-03 | 验收单据未按时出具 | 高 | 苏黎
汇总 | 高风险合同 3 份